## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | ЛОГИНОВА | 30
Вид
1 | Серия, тип проекта | 114-85-2
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1984
3 | Физический износ | 10%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 4
6 | Количество квартир | 60
7 | Строительный объём | 11878 | м3
8 | Общая площадь дома | 3016.5 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 2720.7 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 2689.4 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 624.2
| чердак | 623 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 295.8 | м2
13 | Площадь земельного участка | 1980 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102023:216
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-05-29

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонные блоки ленточный | удовлетворительные
2 | Цоколь | оштукатуренный | удовлетворительный
3 | Стены | кирпичные | Удовлетворительные
4 | Фасад |  | Течет с козырьков, над вх. в подъезды, по стенам | Ремонт стяжки
5 | Водоотводящие устройства | водосточные трубы | удовлетворительные
6 | Крыша | шиферная | Удовлетворительная ( старая) | Ремонт кровли по заявкам
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удовлетворительное
8 | Полы в МОП | бетонные | удовлетворительные
9 | Окна в МОП | деревянные | Рассыхание, загнивание | удовлетворительные
10 | Двери в МОП | металлические | удовлетворительные
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | удовлетворительные
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Покрытие пылью, загрязнение оштукатуренной поверхности | Предыдущий ремонт выполнялся в 2010г.
13 | Благоустройство | дорожные плиты | удовлетворительное
14 | Крыльца | бетонные | Отслоение стяжки | Ремонт стяжки или облицовка плиткой
15 | Вход в подвал | стены и крыша металлические | удовлетворительный | удовлетворительный
16 | Подвал |  | удовл. | удовл.
17 | Водопровод |  | исправное | исправное
18 | Канализация |  | исправное | исправное
19 | Отопление |  | исправное | исправное
20 | Эл. оборудование |  | работоспособное

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.ЛОГИНОВА, 30 | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
1 | замена внешних и внутрен.эл.сетей | Энергопуск |  | сентябрь | 238488
2 | тех.надзор 2,4% |  |  | сентябрь | 4246
|  |  |  | итого: | 242734
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | ремонт кровли | 1,5м2 | кв.44 | ноябрь | 2083
|  |  |  | итого: | 2083
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
3.1. | инженерного оборудования
3.2. | ремонт отоплени я в подвале |  | под.1 | июнь | 23181
3.3. | ремонт освещения в подвале |  |  | июнь | 1808
3.4. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  |  | 21275
выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 46264
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | проездной билет |  |  | янв-дек | 8280
|  |  |  | итого: | 8280
5 | Содержание узла учёта
5.5. | вып.компл.раб по тэ СКУ ТЭ и теплоносителя |  |  | янв-дек | 22853.88
5.2. | вып.компл.раб по тэ ХВП |  |  | янв-дек | 10447.49
|  |  |  | итого: | 33301.37
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 3102
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 54142
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 34151
| итого по ст.Содерж.дома |  |  | итого: | 181323.37
| итого по ст.капитальный ремонт |  |  | итого: | 242734
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 13936 | 121703 | 242734 | -121031 | 0
| Содержание дома | -3245 | 287074 | 181323 | 105751 | 19035.18
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход. Сумма на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | план 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -107095
| Содержание дома | 83470.82 | 320934 | 404404.82 | 136842.82
| ИТОГО | -23624.18
УК Южилкомплекс