## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | ЛОГИНОВА | 4
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-447с-38
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1970
3 | Физический износ
| по сост на 01.01.13г. | 0
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 6
6 | Количество квартир | 100
7 | Строительный объём | 20763 | м3
8 | Общая площадь дома | 4779.1 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 4398.9 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 4319.7 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 973.4
| чердак | 986 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 380.2 | м2
13 | Площадь земельного участка | 4545 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102007:127
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-02-21

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | сборно-железобетонный ленточный | удов.
2 | Цоколь | оштукатуренный | Отслоение штукатурки | Ремонт штукатурки
3 | Стены | крупно- блочный | удов. | Ремонт швов по заявкам
4 | Фасад | оштукатуренный | Выцветание , трещины | ремонт
5 | Водоотводящие устройства | водосточные трубы | Удов. | Смена труб со стороны фасада произведена 2014г.
6 | Крыша | шиферная | Вып. смена с 1по 3 под в .2013г. 3-6 под. ветхость шифера | смена или ремонт по заявкам
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | выбоины
9 | Окна в МОП | деревянные | Частичное загнивание переплетов | Смена при необходимости
10 | Двери в МОП | металлические | удов.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Загрязнение оштукатуренной поверхности | Предыдущий ремонт выполнялся в 2009г.
13 | Благоустройство | асфальт | Скамейки частично, | установить
14 | Крыльца | бетонные | Сколы,
15 | Подвал |  | Удовл.
16 | Водопровод |  | работоспособное
17 | Канализация |  | работоспособное
18 | Отопление |  | работоспособное
19 | Эл. оборудование |  | работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.ЛОГИНОВА, 4 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
1 | Установка ПУ ГВС |  |  | декабрь | 23036
|  |  |  | итого: | 23036
Выполнение работ по статье "Содеражание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | смена водосточной трубы | 5 стояков |  | апрель | 64669
2.2. | обрезка веток тополей |  |  | апрель | 2137
2.3. | ремонт водосточной трубы |  |  | май | 461
2.4. | ремонт кровли | 10м2 |  | май | 1661
2.5. | ремонт крыльца |  | под.2 | июнь | 5939
2.6. | ремонт водосточной трубы |  | кв.67 | июль | 1031
2.7. | ремонт кровли |  |  | август | 937
2.8. | чистка вент.каналов |  |  | сентябрь | 1429
2.9. | смена пружины тамбурной двери |  | под.1 | декабрь | 367
|  |  |  | итого: | 78631
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | эмр |  |  | сентябрь | 6646
3.2. | смена стояка ХВС |  | кв.52,55,58,61,64 | ноябрь | 7436
3.3. | демонтаж стояка канализации на чердаке |  | кв.63 | декабрь | 393
3.4. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  |  | 96987
3.5. | выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 111462
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | вывоз веток деревьев |  |  | май | 1130
4.2. | вывоз веток деревьев |  |  | июнь | 2776
4.3. | заполнение песочниц песком |  |  | июнь | 2038
4.4. | вывоз мусора с конт.площадки |  |  | октябрь | 1201
|  |  |  | итого: | 7145
5 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 5015
6 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 87538
7 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 28844
| Итого содержание дома |  |  |  | 318635
| итого по ст.капитальный ремонт |  |  |  | 23036
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 57359 | 91198 | 23036 | 68162 | 12269.16
| Содержание дома | 137946 | 467140 | 318635 | 148505 | 26730.9
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход. Сумма на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | план 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 113251.84 |  |  | 113252
| Содержание дома | 259720.1 | 439714 | 699434.1 | 479577.1
УК Южилкомплекс