## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | М.СИБИРЯКА | 3
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-447с-34
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1969
3 | Физический износ | 38%
по сост на 01.01.12г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 4
6 | Количество квартир | 66
7 | Строительный объём | 12480 | м3
8 | Общая площадь дома | 2913.4 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 2453.3 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 2330.7 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 161.8 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 572.6
| чердак | 592 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 298.3 | м2
13 | Площадь земельного участка | 2226 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102007:243
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-04-27

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонные блоки, ленточный | удов.
2 | Цоколь | оштукатуренный | удов.
3 | Стены | кирпичные | Волосная трещина от цоколя до окна 1эт. 4под | Удов.
4 | Фасад |  | удов.
5 | Водоотводящие устройства | водосточные трубы | Удов. | Удов. состоянии
6 | Крыша | шиферная | водоотводящая система, по периметру, пришла в негодность, обрешетка частично повреждена гнилью | Ремонт по заявкам. Смена кровли.
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | Выбоины, трещины | ремонт
9 | Окна в МОП | деревянные | рассыхание | удов.
10 | Двери в МОП | металлические | удов.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | выбоины
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Загрязнение | Предыдущие работы производились в 2008г.
13 | Благоустройство | асфальт | удов.
14 | Крыльца | бетонные, облицованые плиткой | Удов. | Ремонт 2013-2014
15 | Подвал |  | Удовл.
16 | Водопровод |  | работоспособное
17 | Канализация |  | работоспособное
18 | Отопление |  | работоспособное
19 | Эл. оборудование |  | Огр.работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул. М.Сибиряка, 3 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№ пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
1 | эмр |  |  | сентябрь | 21885
2 | технадзор 2,4% |  |  | сентябрь | 480
3 | Установка ПУ ГВС |  |  | декабрь | 23036
|  |  |  | итого: | 45401
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | уборка нависающшего снега |  |  | январь | 1294
2.2. | ремонт кровли | 2м2 | кв.39 | март | 2298
2.3. | ремонт дверных откосов и порогов |  | под.2,4 | апрель | 4369
2.4. | ремонт штукатурки стен |  | 1,3 этаж | апрель | 1612
2.5. | ремонт примыкания у дефлектора |  | кв.48 | май | 1745
2.6. | ремонт откосов входной двери |  | под.1 | май | 2288
2015-07-02 | установка скамейки |  | двор | июнь | 2876
2.8. | ремонт кровли |  | под.1 | июнь | 3234
2.9. | ремонт крылец |  |  | июль | 10666
2.10. | установка урн |  | под.2,4 | июль | 2683
2.11. | укрепление водосточной трубы |  | под.3 | июль | 726
2.12. | чистка вентиляции в ванной |  | кв.52 | июль | 357
2.13. | ремонт кровли |  | кв.33 | август | 1995
2.14. | установка метал.ограждения |  |  | август | 31759
2.15. | установка урн |  | под.1,3 | август | 2683
2.16. | ремонт кровли |  | кв.20 | август | 2907
2.17. | чистка вентканалов на кухне и ванной |  | кв.3 | август | 818
2.18. | закрытие рам и форточек | 2,3,4 этаж | под.1 | октябрь | 612
2.19. | установка доски объявлений |  | под.1 | декабрь | 235
2.20. | закрепление дверит в подвал |  | под.4 | декабрь | 399
|  |  |  | итого: | 75556
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена уч-ка ст.отопления | 0,15м+ЗА | под.4,подвал | январь | 1226
3.2. | смена вентиля на ст.ХВС |  | кв.3 | январь | 601
3.3. | смена стояка ХВС | 7м+ЗА | кв.45,48,51 | февраль | 6147
3.4. | смена выпуска канализации | 1,8м | п.3подвал | июнь | 1867
3.5. | смена врезки ХВС | 0,5м+ЗА | кв.7 | июль | 501
| ремонт ввода ХВС |  |  | сентябрь | 1865
3.7. | Содержание аварийно-диспетчерской службы,
3.8. | выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 61782
|  |  |  | итого: | 73989
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | материалы для субботника |  |  | май | 66
4.2. | благоустройство двора |  |  | май | 10070
4.3. | вывоз спиленных деревьев |  |  | июнь | 1548
4.4. | заполнение песочниц песком |  |  | июнь | 676
4.5. | вывоз мусора |  |  | октябрь | 670
|  |  |  | итого: | 13030
5 | Содержание узла учёта
5.1. | ревизия оборудования ПУ | ТЭР |  | сентябрь | 3000
| вып.работ по обслуж.СКУ тепловой энергии |  |  | окт-дек | 5887.92
|  |  |  | итого: | 8887.92
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 2797
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 48821
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 25715
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 248795.92
| итого по ст.капитальный ремонт: |  |  |  | 45401
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 14640 | 48914 | 45401 | 3513 | 632.34
| Содержание дома | 0 | 261812 | 248796 | 13016 | 2342.88
| Юридические лица | 25791 | 21823 | 0 | 21823 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 17520.66
| Содержание дома | 10673.12 | 289391 | 220503.28
| Юридические лица | 47614
| ИТОГО | 75807.78