## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | М.ЖУКОВА | 2
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-439А-44
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1983
3 | Физический износ | 7%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 116
7 | Строительный объём | 13040 | м3
8 | Общая площадь дома | 3732.9 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 3155.1 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 3064.2 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 120.2 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 790.7
| чердак | 931.9 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 457.6 | м2
13 | Площадь земельного участка | 3080 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102027:88
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2013-03-27

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонные блоки, ленточный | отмостка выбоины | Отмостка- устройство стяжки
2 | Цоколь | оштукатуренный | удов.
3 | Стены | крупно-блочный | удов.
4 | Фасад |  | удов.
5 | Водоотводящие устройства | неорганизованный водосток | удов.
6 | Крыша | совмещенная, утепленная | удов.; | Ремонт кровли по заявкам
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | Выбоины, трещины | Ремонт в тамбуре 1п. и на площадках в п.1;2, в коридорах 1п.-3эт.пр.;4эт.л.;5эт.пр. и л.;
2п.- 4эт.пр.; 5эт.л.и пр;
9 | Окна в МОП | деревянные | загрязнение
10 | Двери в МОП | металлические | 1п.; 2-нет тамб.дв., в коридорах ветхие.; | Установка новых в тамбуре, смена коридорных.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | 2п. скол 1 ступени полумарша, | Ремонт ступени,
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Отслоение штукатурки, стены грязные. | Ремонт. Предыдущий ремонт выполнялся в 2004г.
13 | Благоустройство | дорожные плиты | Разрушение дорожных плит до арматуры | смена
14 | Крыльца | бетонные | удов.
15 | Вход в подвал | из металла | удов
16 | Подвал |  | удовлет | удовлет
17 | Водопровод |  | исправное | исправное
18 | Канализация |  | исправное | исправное
19 | Отопление |  | исправное | исправное
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчет о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.М.ЖУКОВА, 2 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма ,руб
| ремонт пола |  |  | декабрь | 62503
|  |  |  | итого: | 62503
Выполнение работ по статье "Содержанию дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма .руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | ремонт кровли |  | кв.53,107,108 | сентябрь | 77842
2.2. | чистка вентиляции,закрытие подвальных окон |  | кв.45 | ноябрь | 1439
2.3. | закрытие подвальных окон |  |  | декабрь | 2321
2.5. |  |  |  | итого: | 81602
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена канализации | 3м | кв.37,48,49 | ноябрь | 4729
3.2. | смена смежной канализации | 4,5м | кв.60,61 | декабрь | 6033
3.3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы,
3.4. | выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 93635
|  |  |  | итого: | 104397
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | завоз песка на дет.площадку | 10меш.0,5тн |  | май | 1226
4.2. | вывоз мусора после субботника |  |  | июль | 903
4.3. | откос травы |  |  | июнь | 600
| ремонт контейнерной плоащкди |  |  | август | 3577
|  |  |  | итого: | 6306
Содержание узла учёта
| вып.раб.по обсл.СКУ теплоэнергии |  |  | янв-дек | 26502.84
|  |  |  | итого: | 26502.84
5 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 3597
6 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 62786
7 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 44456
| итого по ст."Содержание дома" |  |  |  | 329646.84
| итого по ст."Капитальный ремонт" |  |  |  | 62503
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | -17445 | 64961 | 62503 | 2458 | 442.44
| Содержание дома | -39146 | 337487 | 329647 | 7840 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -15429.44
| Содержание дома | -31306 | 372176 | 139352.56
| ИТОГО | -46735.44